## Général
Tâche	Sous-tâche	Intervenant(s)	Date début prévisionnelle	Date fin prévisionnelle	Date début réelle	Date fin réelle	Etat (en cours, terminé)
Etude cahier des charges			15/01/21	07/05/21
Installation environnement de travail			15/01/21	22/01/21
Installation application existante et test			22/01/21	29/01/21
Rédaction de la documentation technique			29/01/21	07/05/21
Modification structure base de données			05/02/21	05/02/21
Programmation module comptable	Connexion comptable		05/02/21	26/02/21
	Test de la connexion
	Validation frais		05/03/21	02/04/21 ou 07/05/2021
	Test de la validation
	Suivi paiement frais		05/03/21 ou 02/04/21	07/05/21
	Test du suivi paiement
Tests finaux de l’application
Installation sur serveur de production (voir groupe SISR)			07/05/21

## Détail programmation
Tâche	Sous-tâche	Fonctionnalités	Intervenant(s)	Date début	Date fin	Etat (en cours, à tester, fonctionnelle, non fonctionnelle)
Connexion comptable
	Vue v_sommaireComptable.php
	Mise à jour index.php
	Contrôleur c_connexion.php

	Modèle class.pdogsb.inc.php

	Fonctions utilitaires fct.inc.php

Validation frais
	Vue v_listeFrais.php
	Vue v_listeVisiteur.php
	Contrôleur c_validerFrais.php

	Modèle class.pdogsb.inc.php

	Fonctions utilitaires fct.inc.php

Suivi paiement frais
	Vue v_listeVisiteurRembourse.php
	Vue v_listeMoisRembourse.php
	Vue v_listeFraisRembourse.php
	Contrôleur c_suivrePaiementFrais.php

	Modèle class.pdogsb.inc.php

	Fonctions utilitaires fct.inc.php